## Slide 1: Proyecto Presentado: Reco – Bot.
1
Administración de Proyectos de Ingeniería.
Integrantes:
Ibáñez Díaz Elisama Alejandra.
Flores León José de Jesús.
German Roldan Jonathan Josué.
González Garcés Gonzalo Joshua.
Sanz Prieto Víctor Hugo.

## Slide 2: Estimación de Esfuerzo.
2
1.1.1 Identificación de Elementos a Desarrollar.
Elementos a desarrollar:
Un conjunto de diseños de un contenedor separador de envases hechos de PET o Aluminio, que realice una disminución del espacio ocupado de cada botella o lata introducida, con indicador de la capacidad del mismo, para la exitosa obtención de la certificación de prácticas de reciclaje responsable (R2).

## Slide 3: 1.1.2 Calculo de Esfuerzo.
3
No. | Actividades. | Horas Esfuerzo.
1 | Investigar información del recolectado de PET y Aluminio. | 96 hrs.
2 | Realizar el boceto del prototipo escalado. | 120 hrs.
3 | Investigar los componentes del prototipo escalado. | 120 hrs.
4 | Investigar el funcionamiento del mecanismo biela – manivela. | 120 hrs.
5 | Diseñar la sección frontal del prototipo. | 120 hrs.
6 | Diseñar la sección de ponchado del PET. | 120 hrs.
7 | Diseñar la sección de compactación de los residuos. | 120 hrs.
8 | Diseñar la sección de almacenaje de los residuos compactados. | 120 hrs.
9 | Realizar la programación de control del dispositivo. | 120 hrs.
10 | Maquilar todas las piezas del armado. | 120 hrs.
11 | Ensamblar las piezas del dispositivo. | 120 hrs.
12 | Realizar las pruebas necesarias de funcionamiento. | 120 hrs.
Tabla de Actividades con Horas de Esfuerzo.

## Slide 4: Consideraciones.
4
Se estimaron las horas de esfuerzo por analogía, es decir, por experiencia del equipo de trabajo, en base a experiencias anteriores realizando proyectos similares.
Sin embargo, también se hace el uso de la fórmula de estimación de tiempo.
Estimación Ponderada = (EO. + 4*EMP. + EP.) / 6.

## Slide 5: Planificación.
5
1.2.1 Selección de la Estrategia de Desarrollo.
Estrategia de Desarrollo.
La estrategia de desarrollo a usar es la del ciclo de vida evolutiva, se escogió está debido a que no se deben de conocer todos los requisitos del proyecto para realizarlo.
Si bien, se tiene una idea de lo que se está realizando dentro del proyecto, se pueden implementar tareas, que no están planeadas para corregir ideas no eficaces, si fuera el caso.

## Slide 6: 1.2.2 Selección de la Estructura de Actividades, Tareas y Productos.
6

## Slide 7: 1.2.3. Establecimiento del Calendario de Hitos y Entregas.
7
Fechas: Del 21 al 25 de febrero del 2022.
Documento generado: Acta Constitutiva y Enunciado del Trabajo.
Realizar el boceto del prototipo escalado.
Fechas: Del 28 de febrero al 4 de marzo del 2022.
Documento generado: Boceto a mano alzada del prototipo.
Investigar los componentes del prototipo escalado.
Fechas: Del 7 al 11 de marzo del 2022.
Documento generado: Lista de materiales a usar y costos.
Investigar información del recolectado de PET y Aluminio.
Esta tarea tiene como objetivo, en función de las actividades y tareas seleccionados, establecer los plazos de realización de las actividades y tareas del proyecto, las fechas en que se producirán las entregas.

## Slide 8
8
Fechas: Del 14 al 18 de marzo de 2022.
Documento generado: Seguimiento de las tareas y su evaluación.
Punto de control.
Diseñar la sección frontal del prototipo.
Fechas: Del 21 al 25 de marzo de 2022.
Documento generado: Diseño frontal del prototipo.
Diseñar la sección de ponchado del PET.
Fechas: Del 28 de marzo al 1 de abril de 2022.
Documento generado: Diseño del mecanismo ponchador de PET.
Investigar el funcionamiento del mecanismo biela – manivela.
Diseñar la sección de compactación de los residuos.
Fechas: Del 4 al 8 de abril de 2022.
Documento generador: Diseño de la sección de compactación.
Diseñar la sección de almacenaje de los residuos compactados.
Fechas: Del 11 al 15 de abril de 2022.
Documento generado: Diseño de la sección de almacenaje.

## Slide 9
9
Fechas: Del 18 al 22 de abril de 2022.
Documento generado: Programación en el IDE de Arduino.
Maquilar todas las piezas del armado.
Fechas: Del 25 al 29 de abril de 2022.
Documento generado: Entrega de material electrónico para el ensamble.
Punto de control.
Ensamblar las piezas del dispositivo.
Fechas: Del 2 al 6 de mayo de 2022.
Documento generado: Prototipo entregado para sus futuras pruebas.
Realizar la programación de control del dispositivo.
Realizar las pruebas necesarias de funcionamiento.
Fechas: Del 9 al 13 de mayo 2022.
Documento generador: Listado de errores y mejoras encontradas.
Aclaraciones:
Se está dejando dos semanas de holgura que van del 16 al 27 de mayo, para cualquier inconveniente que pudiera suscitarse durante el desarrollo del proyecto, así como también el corregimiento de los errores que pudiera haber en la última tarea de pruebas de funcionamiento.

## Slide 10: 1.2.4 Planificación Detallada de Actividades y Recursos Necesarios.
10
Fechas: Del 21 al 25 de febrero del 2022.
Recursos necesarios: Materiales (PC).
Asignación: Todo el equipo de trabajo.
Actividad 2.
Fechas: Del 28 de febrero al 4 de marzo del 2022.
Recursos necesarios: Lápices y Hojas.
Asignación: Ing. Gonzalo Joshua González Garcés.
Actividad 3.
Fechas: Del 7 al 11 de marzo del 2022.
Recursos necesarios: Materiales (PC).
Asignación: Todo el equipo de trabajo.
Actividad 1.
El objetivo de esta tarea es la programación global del proyecto, planificando en el tiempo las actividades y tareas, realizando la asignación de recursos necesarios en función de los distintos perfiles asignados.

## Slide 11
11
Fechas: Del 14 al 18 de marzo de 2022.
Recursos necesarios: Materiales (PC).
Asignación: Todo el equipo de trabajo.
Actividad 5.
Fechas: Del 21 al 25 de marzo de 2022.
Recursos necesarios: Software de Diseño (PC).
Asignación: Ing. José de Jesús Flores León.
Actividad 6.
Fechas: Del 28 de marzo al 1 de abril de 2022.
Recursos necesarios: Software de Diseño Mecánico (PC).
Asignación: Ing. José de Jesús Flores León y Ing. Víctor Hugo Sanz Prieto.
Actividad 4
Actividad 7.
Fechas: Del 4 al 8 de abril de 2022.
Recursos necesarios: Software de Diseño (PC).
Asignación: Ing. José de Jesús Flores León.
Actividad 8.
Fechas: Del 11 al 15 de abril de 2022.
Recursos necesarios: Software de Diseño (PC).
Asignación: Ing. Víctor Hugo Sanz Prieto.

## Slide 12
12
Fechas: Del 18 al 22 de abril de 2022.
Recursos necesarios: Materiales (PC, Arduino), IDE de programación (Software)
Asignación: Ing. Elisama Alejandra Ibáñez Díaz.
Actividad 10.
Fechas: Del 25 al 29 de abril de 2022.
Recursos necesarios: Económicos, materiales (Impresora 3D).
Asignación: Ing. José de Jesús Flores León y Ing. Jonathan Josué German Roldan.
Actividad 11.
Fechas: Del 2 al 6 de mayo de 2022.
Recursos necesarios: Económicos, materiales (herramientas), insumos (cables, tornillos).
Asignación: Todo el equipo de trabajo.
Actividad 9.
Actividad 12.
Fechas: Del 9 al 13 de mayo 2022.
Recursos necesarios: Materiales (electricidad).
Asignación: Todo el equipo de trabajo.

## Slide 13: Lista de Materiales.
Cantidad. | Descripción. | Precio.
3 | Actuadores Eléctrico. | $800.00
1 | Arduino | $200.00
1 | Contenedor de desechos. | $900.00
1 | Display LCD 16X2. | $150.00
3 | Cable 14. | $80.00
1 | Fuente de Alimentación. | $600.00
2 | Sensores Infrarrojos. | $400.00
5 | Relé 5V, 127V – 10A. | $100.00
1 | Interruptor. | $30.00
2 | Servomotores. | $200.00
10 | Piezas Mecánicas. | $2,000.00
Total: |  | $5,430.00 MXN
13

## Slide 14: Muchas Gracias por su atención.
M. C. Néstor López Montiel.
Grupo: 8M1.
14